## Sheet1
南芬区2019年百日攻坚重点项目任务表 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 项目建设单位 | 行业类别 | 建设性质 | 总投资 | 具体推进任务 | 责任 部门 | 牵头 单位 | 包扶 领导 | 项目 管家 | 备注
767968
1 | 年产3万吨高炉冷却设备项目 | 项目规划占地50亩，建筑面积19200平方米。主要建设铸造车间厂房、办公用房等，购置大型消失模生产线，采取短流程双联熔炼工艺和消失模铸造工艺，生产高炉冷却设备，预计年产量3万吨。同时配套建设相关除尘及水电等配套设施。 | 天宇高科（本溪）冶金铸造有限公司 | 工业 | 新建 | 16000 | 1、完成与聚鑫达机械达成最终合作协议； 2、办理完成土地转让手续； 3、办理完成环评手续； 4、办理完成规划手续； 5、办理完成安全“三同时”手续； 6、解决项目用电需求； | 国土分局 环保局 城住局 安监局 供电公司 | 铸件园 | 彭志超 | 马忠春
2 | 机床平台汽车模具铸件加工项目 | 项目规划占地30亩，分二期建设，一期建筑面积7200平方米，二期建筑面积10000平方米，新建树脂砂机床生产线1条，汽车模具铸件生产线1条，水泥沙铸造生产线1条，采取短流程双联熔炼工艺和消失模铸造工艺，生产机床、平台、汽车模具铸件，设计年产量2万吨，配套建设相关除尘设施及水电等配套设施。 | 辽宁鑫鼎精密机械制造有限公司 | 工业 | 新建 | 14000 | 1、办理完成土地转让手续； 2、办理完成环评手续； 3、办理完成规划手续； 4、办理完成安全“三同时”手续； 5、解决用电需求； | 国土分局 环保局 城住局 安监局 供电公司 | 铸件园 | 刘刚 | 钱振宇
3 | 黄柏峪铜矿项目 | 生产规模4万吨/年，总储量：铜70.121万吨，钼26.025万吨；采用平硐开拓系统和浅孔留矿采矿法采矿。采矿工艺简单，见效快。 | 本溪鹏顺矿业有限公司 | 工业 | 新建 | 8000 | 1、协调省、市国土部门，推进采矿证延续工作； 2、完成规划设计； | 国土分局 | 思山岭 | 宋长武 | 邢东喜
4 | 云新矿业扩界项目 | 拟占地500亩，新建选厂及尾矿库建设工程等，采购、安装铁精粉干选设备，拟形成年产45万吨铁精粉能力。 | 本溪思山岭云新矿业有限公司 | 工业 | 新建 | 7000 | 1、协调省、市国土部门，推进采矿证延续工作； 2、调整土地利用规划 | 国土分局 | 思山岭 | 王学武 | 邢东喜
5 | 圣华化工搬迁改造项目 | 项目占地35亩，建设综合楼（包括分析化验室、DCS控制室）、生产厂房、研发中试厂房、原料和产品储存罐等辅助生产设施，建设二甲基亚砜和二甲基硫醚等化工产品深加工生产线。项目分两期建设，一期建设二甲基亚砜5000吨/年、二甲基硫醚2000吨/年，二甲基二硫醚2000吨/年，二乙基二硫醚1000吨/年生产线；二期扩产二甲基亚砜10000吨/年、二甲基二硫醚5000吨/年产能。 | 本溪市圣华化工有限公司 | 工业 | 新建 | 6200 | 1、办理完成土地转让手续； 2、办理完成环评手续； 3、办理完成规划手续； 4、办理完成安全“三同时”手续； 5、推进“禁化武”手续办理； 5、解决用电需求； | 国土分局 环保局 城住局 安监局 经促局 供电公司 | 铸件园 | 张文政 | 丛树发
6 | 3万吨年产硅酸钠生产线项目 | 项目规划占地20000平方米，建筑面积4000平方米，其中生产车间3200平方米、办公室800平方米。新建3万吨/年硅酸钠生产线项目。 | 辽宁泰盈化工有限公司 | 工业 | 新建 | 5200 | 1、办理完成土地转让手续； 2、办理完成环评手续； 3、办理完成规划手续； 4、办理完成安全“三同时”手续； 5、解决用电需求； | 国土分局 环保局 城住局 安监局 供电公司 | 铸件园 | 姜 宏 | 丛树发
7 | 百兴粉体技改项目 | 项目总投资4700万元，新建三层办公楼800平方米，对原有生产线全面改造更新，新建立磨式制粉生产线四条，实现碳酸钙粉20万吨的年生产能力。 | 本溪百兴粉体新材料发展有限责任公司 | 工业 | 新建 | 4700 | 1、股权变更 2、办理完成工商登记； 3、办理完成项目技改备案； 4、办理完成环评手续； 5、办理完成安全“三同时”手续； | 市场局 经促局 环保局 安监局 | 下马塘 | 左凤琴 | 刘宏勇
8 | 昌泰石材技改项目 | 项目总投资2300万元，对原有厂房进行全面维修改造，对生产线设备实施更新改造，新增红外线收边机、荔枝面流水生产作业机、新型磨光机等设备，进一步扩大产能。 | 本溪昌泰石材有限公司 | 工业 | 新建 | 2300 | 1、办理完成项目技改备案； 2、办理完成环评手续； 3、办理完成安全“三同时”手续； | 经促局 环保局 安监局 | 下马塘 | 李乃秀 | 马海东
9 | 南芬区铁山住宅区环境综合整治工程 | 整治建筑面积34万平方米，惠及99栋老旧住宅，5898户居民。主要建设内容包括室内外供水、排水、供热改造，供热主管网改造，屋面防水大修，外墙保温等。 | 南芬区市政建设投资有限公司 | 基础 设施 | 新建 | 8510 | 1、完成初步设计审批； 2、完成施图纸设计； 3、完成招投标手续； | 发改局 城住局 铁山办 | 城住局 | 李淑华 | 贺长文
10 | 东沟门铁路下穿工程 | 建设下穿铁路道路及引线。 | 铁路部门 | 基础 设施 | 新建 | 2200 | 1、完成征地动迁； 2、协调路政部门并入304国道； | 土储中心 南芬办 交通局 | 城住局 | 李贵华 | 任 爽
11 | 南芬郭长线、桥解线改建工程 | 改建路线全长6.9公里，郭长线部分为三级公路，桥解线部分为四级公路，工程包括：路基工程、路面工程、小桥2座、涵洞10道、交叉工程、绿化工程等 | 本溪市南芬区市政建设投资有限公司 | 基础 设施 | 新建 | 1853 | 1、完成初步设计审批； 2、完成施图纸设计； 3、完成招投标手续； 4、加快施工建设； | 发改局 交通局 | 交通局 | 贾桂艳 | 那其兴
12 | 铸件园污水处理厂建设项目 | 新建铸件园污水处理厂一座，处理规模500m3/d设计，采用“预处理+改良AO系统+斜板沉淀”工艺，水质达到工业回用水要求。 | 铸件产业园管委会 | 基础 设施 | 新建 | 805 | 1、落实项目建设资金； 2、完成初步设计审批； 3、完成招投标手续； 4、完成环评手续； 5、完成施工设计； | 铸件园 发改局 环保局 | 铸件园 | 徐圣君 | 陈 青
13 | 印象本溪实景演出舞台项目 | 规划占地300亩，主要建设40亩人工湖，500平方米舞台，5000个座位，1000平方米游客服务中心，100亩民宿，50亩停车场，河道改建及景观灯等。 | 辽宁飞格旅游有限公司 | 服务业 | 新建 | 40000 | 1、完成征地动迁； 2、办理完成规划手续； | 国土分局 城住局 | 思山岭 | 陶维广 | 李忠全
14 | 南芬区加油站项目 | 占地面积4亩，建筑面积2000平方米，选址于郭家办事处南芬村二组，建设加油站1座。 | 本溪市信泰石油化工有限公司 | 服务业 | 新建 | 2000 | 1、办理完成环评手续； 2、办理完成规划手续； 3、办理完成安全“三同时”手续； | 环保局 城住局 安监局 | 郭家办 | 赵红岭 | 刘兴伟
15 | 思山岭铁矿项目 | 工程分为地下采矿工程、尾矿系统、选矿厂厂房及配套设备、辅助生产设施、公用系统等。分两阶段进行，第一阶段形成年产采选矿石750万吨生产能力；铁精粉产量262万吨生产能力；第二阶段再增加年产750万吨生产规模，增加铁精粉产量264万吨；两阶段最终达到年产1500万吨生产规模，铁精粉产量526万吨。 | 本溪市龙新矿业有限公司 | 工业 | 续建 | 581300 | 1、完成全安验收； 2、推进开工建设； | 安监局 | 思山岭 | 张 健 | 李忠全
16 | 星光硅质日产5000吨石英精砂项目 | 一期建设日产3000吨硅石生产线；二期建设日产2000吨硅石生产线。主要建设破碎车间、选矿车间、精砂库、浓密池、磁尾池等，新上4台80㎡陶瓷过滤机、浓密机、破碎、选矿、脱水等设备。 | 星光硅质有限公司 | 工业 | 续建 | 23000 | 1、完成国有土地转让； | 国土局 | 郭家办 | 赵 多 | 刘兴伟
17 | 鑫众达冶金轧辊项目 | 项目总占地48341平方米，新建铸造、热处理、粗加工、精加工、成品库5个车间，总建筑面积34000平方米。根据目前轧辊市场和发展要求，本项目拟定生产规模为年产20000吨轧辊，项目分两期建设，第一期建造铸造车间，占地9500平方米，投资0.6亿元，铸造轧辊毛坯20000吨；第二期建造热处理、粗加工、精加工，成品库车间，投资0.6亿元，主要对轧辊毛坯进行热处理、机加工，生产轧辊成品。 | 本溪鑫众达机械轧辊有限公司 | 工业 | 续建 | 12000 | 1、办理完成土地转让手续； 2、办理完成环评手续； 3、办理完成规划手续； 4、办理完成安全“三同时”手续； 5、项目一期投产； | 国土分局 环保局 城住局 安监局 | 铸件园 | 尹红炜 | 陈 青
18 | 超高线速度硬合金带锯条项目 | 新建10000平方米标准化厂房一座，引进德国孚尔默公司全套硬质合金带锯条磨齿生产线3条，德国科仕纳硬质合金全自动焊接生产线3条。 | 辽宁东铄新材料科技有限公司 | 工业 | 续建 | 10000 | 1、完成三户动迁工作 2、办理完成土地转让手续； 3、办理完成环评手续； 4、办理完成规划手续； 5、办理完成安全“三同时”手续； | 国土分局 环保局 城住局 安监局 | 郭家办 | 赵 多 | 刘兴伟
19 | 本溪钢铁橡胶有限公司复工项目 | 复工生产。 | 本溪钢铁橡胶有限公司 | 工业 | 续建 | 2000 | 1、推进复工生产； | 经促局 | 经促局 | 邵晖 | 房国利
20 | 本溪市锋达钢制包装带有限公司复工项目 | 复工生产。 | 本溪市锋达钢制包装带有限公司 | 工业 | 续建 | 2000 | 1、推进复工生产； | 经促局 | 经促局 | 邵晖 | 房国利
21 | 东诚硅石加工项目 | 项目占地20000平方米，投资2000万元，主要建设600平米破碎车间、1000平米选矿车间、300平米尾矿库房、直径50米沉淀池。 | 东诚硅石加工有限公司 | 工业 | 续建 | 2000 | 1、完成动迁任务； 2、办理完成土地转让手续； 3、办理完成环评手续； 4、办理完成规划手续； 5、办理完成安全“三同时”手续； | 国土分局 环保局 城住局 安监局 | 郭家办 | 赵乃福 | 刘兴伟
22 | 城区交通枢纽站项目 | 总建筑面积8000平方米（其中：数字中心1500平、公交换乘站1000平、长途客运中转站1000平、物流中心2500平、综合服务中心2000平），停车场10000平方米，绿化10000平方米，避险健身步道4000平方米。 | 南芬区市政建设投资有限公司 | 基础 设施 | 续建 | 4000 | 1、完成2户动迁任务 2、施工条件具备后，开工建设； | 郭家办 城住局 | 城住局 | 赵 翊 | 刘佳斌
23 | 南芬新材料产业大道工程（金坑线） | 起点为高速路口，建设总长度2.958公里的三级公路，新建大桥1座，涵洞2道，绿化2.738公里。 | 本溪市南芬区市政建设投资有限公司 | 基础 设施 | 续建 | 1900 | 1、施工条件具备后，复工建设； | 交通局 | 交通局 | 刘凤梅 | 那其兴
24 | 大峡谷景区开发（中国爱情谷项目） | 新建长300米，宽度2.4米的玻璃吊桥一座、扩建悬崖瀑布、新建景观山门一座、千亩花海、悬崖秋千、滑道项目、游客服务中心、生态停车场。 | 本溪赫奕旅游开发有限公司 | 服务业 | 续建 | 11000 | 1、完成2019年投资规划； 2、完成动迁任务； 3、调整林地、土地规划； 4、补办占地手续； 5、办理施工许可证； 6、规范景区周边停车收费管理 | 国土分局 发改局 城住局 林业局 | 郭家办 | 田永军 | 刘兴伟